## Planilha1
Prioridade de execução | Tarefa | Info | Responsável | Retorno
1 | Fazer cartao ponto dos helpers e adms | Definir o horário que cada helper ficará on e escrever em uma planilha | Diogo
1 | Contratacao Helper | entrar lá e promover o Doolah. | Diogo
1 | Setar borda | Setar uma borda ou limitar/retirar o comando tpr, pois um mundo infinito: diminui a possibilidade de jogadore se encontrarem, é caro computacionalmente, aumenta muito o lag da pocket edition, se necessario instalar pl de visualização do mapa e conversar com jogadores / remover a casa/ vila deles para mais perto | Gonçalo
1 | Debugar o Pocket | Baixar o mcpe (pocket edition) e debugar, jogar e ver pq estao bugando | Gonçalo
1 | Unificar mundos | Colocar loja, warp arena, e survival no mesmo mundo, utilizando o WEDIT, que os jogadores consigam se ver quando estiverem em mundos diferentes | Gonçalo
1 | Debugar Dano | Manopobre reclamou de estar tomando dano quando loga identificar e corrigir | Kauê
1 | Religar o NCP | O NCP estava dando kick, jogadores estão sendo kickandos, corrigir as configs | Kauê
1 | Corrigir erros console | O console esta dando várias mensagens de erro, verificar quais são e corrigir | Kauê | Motivo é o simpleclans, desativei a extensão, procurar outro pl de clans, visto que esse por inúmeras vezes se mostrou incompatível. Alto risco de crashar o servidor, o console ficou dando 20 minutos de erro após o server estar off, talvez isto seja responsavel pelo erro de kick e até outros.
2 | Organizar ScoreBoard | Arrumar o scoreboard de maneira as staff/vips aparecerem em cima por ordem alfabética | Diogo
2 | Traduzir pl | Claim | Diogo
2 | Permissões Dep. | Colocar permissões de fly, e kit para deputados e também setwarps para que eles possam setar os warps em suas vilas, cada deputado pode setar um warp! | Gonçalo
2 | Bloquear chat | por pl para bloquear palavroes no chat e tbm server e ips | Gonçalo
2 | Terminar a Loja | Terminar a loja antes da série ser gravada. | Kauê
2 | Blaze spawner | Vips conseguem pegar muits blaze spanwer, setar um preço baixo de compra | Kauê
2 | Traduzir pl | tpa | Kauê
2 | Instalar o Votfier | Instalar o Votfier é de vital importancial para jogadores novos nos encontrarem
3 | Por pl | de Alias- aonde podemos traduzir os comandos | Kauê
4 | Instalar pl de registro | Instalar pl de registro de atividade de blocos, vc consegue ver quem arbiu por ex. | Gonçalo
4 | Instalar PL de IPS | Instalar um pl que mostra o ip dos jogadores | Kauê
4 | Vender lazuly e livros | no encantar | Kauê

## Planilha2
Tarefas Restantes
Gestores | Tarefas | Prioridade
Gonçalo | 6 | 1 | 8
Diogo | 4 | 2 | 8
Kauê | 9 | 3 | 1